## Sheet1
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 校区建设经费 |  | 项目编码 | 305005202000003
项目实施单位 | 广西交通技师学院 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区交通运输厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 213.5
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 213.5
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 伊岭校区学生公寓，总建筑面积8558.5608米，总投资4008.09万元。2020年9月开工，2021年3月投入使用，按照建设进度，2020年所需资金213.5万元，资金来源于一般公共预算拨款213.5万元。
项目起始时间 | 2020-09-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-02-28
项目实施进度 | 2021年2月28日前完成，达到学生入住条件。
年度绩效目标 | 2020年12月31日前学生公寓楼封顶。
自评得分（满分100分） |  | 90 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 数量指标1 | 容纳120人住宿 | 达95% | 95% | 无 | 20
| 质量指标 | 质量指标1 | 达到中等职业学校学生住宿标准 | 通过验收 | 已超额完成213.5万资金的建设内容，但最终验收需整个项目全部完成。 | 无 | 0
| 时效指标 | 时效指标1 | 验收时间 | 2021年2月28日前 | 2021年2月28日前完成 | 无 | 10
| 成本指标 | 成本指标1 | 项目投资额 | 213.5万元 | 213.50万元 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益1 | 改善教学环境，提高学校知名度 | ≧80% | 80% | 无 | 30
经济效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≧85% | 89% | 无 | 10
其他指标