## Sheet1
2020年度项目支出绩效自评报告
--工业交通处职业教育达标建设项目
*一、项目基本情况 | 本项目根据教育部印发的《中等职业学院设置标准》和人力资源和社会保障部制定的《技工院校设置标准》的要求，对照达标建设Ⅲ级标准学生用计算机达15台/100人标准，我院需及时增添一批教学设备，进而完成学院办学条件达标建设目标、改善实训教学设备数量不足的问题而立项。 （二）项目资金管理使用情况 1.项目资金筹集 我院2020年职业教育达标建设项目经费所需要资金250万元，资金来源于一般公共预算拨款收入安排的资金，项目资金于2020年3底筹集到位，资金到位率100%。 2.资金管理情况 按照国家和学院有关财务制度的规定，实行预算管理，专款专用，不挤占、不截留、不挪用，250万资金部用于“2020年中等职业技术学校办学条件达标项目”建设。 3.项目资金支出及拨付 项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度执行，且与预算批复的资金用途相符，资金支付程序符合规定，并及时结算，依据《事业单位会计制度》，进行会计核算，会计核算规范，资料齐全完整，无缺漏。 （三）绩效目标设定 2020年职业教育达标建设项目年度绩效目标是按2020年度预算要求进行编制。同时结合学院办学条件的具体情况，制定了能够明确、清晰地细化和量化的绩效目标，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益等指标。 （四）项目组织 项目由学院下达到信息工程系统负责组织实施，信息工程系安排专门项目负责人负责整个项目工作的开展，一是由项目负责人收集相关需求，根据项目需求组织相关人员确定采购设施设备的数量、参数、单价等形成采购计划；二是将采购计划提交学院班子会讨论；三是把班子会讨论同意的采购计划表移交学院采购相关部门（后勤服务科、教学设备与资产管理中心）组织采购；四是由采购部门组织验收、入库等；五是由财务部门负责审批所有采购手续是否完善后进行资金支付；整个项目的组织体现了公开、公平、公正的原则。
*二、项目绩效分析 （分析绩效目标完成情况） | （一）绩效目标完成情况 2020年职业教育达标建设项目通过采购一批教学电脑，使学院的办学条件得到改善，学生用计算机达15台/100人标准，100％完成任务；能按照目标计划在2020年12月底之前完成建设任务，时效满足率100%。其中，预算执行率100%，总分10分，自评10分。项目预算资金250万元，实际支出247.102万元，经财政厅收回政采结余1.53万元，结转结余指标1.368万元。 （二）绩效分析 1.产出指标 （1）产出数量总分20分，自评价得分20分。 根据预算和实际需求，年初在项目实施前期确定了设施设备的需求数量，到年底对项目进行验收时，验收数量和需求数量一致，根据学院资产部门的统计，学生用计算机达15台/100人标准。 （2）产出质量10分，自评价得分10分。 由资产部门组织多部门对项目进行验收，产品的合格率100%，达到目标要求。 （3）产出时效10分，自评分得分10分。 项目在2020年12月31前完成了招标、验收、入库、支付等工作，在设定的完成支付时间内完成了项目的所有工作。 （4）产出成本10分，自评分得分10分。 项目预算资金250万元，实际支出247.102万元，98.8%完成支付任务，未超预算。 2.效果指标：效果指标30分，自评分得分30分。 本项指标我院根据实际情况，在二级指标中只设定一项指标“社会效益”，根据从我院教务系统查证，项目所购设备建成的3间实训室上学期排课量达到了每周100课时，每学期的教学周数按16周计算，总课时达到1600课时/学期，远远超过了预期目标。项目所购的教学一体机也正常使用，是成为教师上课不可少的一种信息化设备。 3.满意度指标：满意度指标10分，自评分得分10分。 项目所建的3间实训室采用较为流行的云桌面计算机，运行稳定、流畅，学生体验好，上课过程老师对计算机的管控也容易，维护也方便；同时还对实训室的环境进行了美化；经过投票的方式对3间实训室进行满意率调查，学生使用教学设备的满意率到了92.6%，超过了项目初期定下大于85%的目标。 （三）总体自我评价 项目初期绩效目标评分值共100分，实际自评分值100分。
*三、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法（围绕业绩好的指标，说明管理的成就和经验） （二）存在的问题（围绕业绩不好的指标，说明项目管理和实施中存在的问题） （三）建议和改进措施 | （一）主要经验及做法 1.根据学院实际情况，做好2020年职业教育达标建设项目部门预算及该项目的绩效目标。 2、发挥集体的作用，项目需求组织相关人员讨论，了解项目的具体需求，得到更多主意，最后明确项目的需求。 3.责任落实到人，做好项目实施进度的时间节点，保证项目序进行。 4.加强对该项目资金的监管，严格按预算执行，专款专用，不挤占、不截留、不挪用资金。 （二）存在的问题 无。 （三）工作改进建议 无。
*四、其他需说明的问题 | 无