广西交通技师学院三个校区建筑物防雷整改

项目采购

询

价

文

件

采购人： 广西交通技师学院

2025年7月21日

第一章  询价公告

广西交通技师学院（采购人名称）就 广西交通技师学院三个校区建筑物防雷整改项目组织询价采购。

第一条　合同标的

1、项目一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容及标准要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西交通技师学院三个校区建筑物防雷整改项目采购 | 一、基本概况 （一）基本信息： 1.地点：南宁市； 2.本项目主要内容：对三校区建筑物的防雷设施进行全面整改维修，详见工程量清单内容，承包方需承担因项目需要的水电费用。 （二）项目招标控制价为：49336.28元； 二、服务要求： （一）服务内容：对三校区建筑物的防雷设施进行全面整改维修，消除隐患。 三、工程质量要求：完成防雷整改维修工程的全部内容，确保工程符合国家相关防雷标准和规范要求，最终维修后通过第三方公司的防雷检测。 四、服务工期：自签订合同之日起30日历天内完成并通过验收。 | 1 | 项 |  |

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件且须同时满足。

（一）一般要求： 持有有效营业执照，经营范围含“防雷工程”或“防雷装置施工/检测”。

（二）资质要求：

1. 具备省级气象主管机构颁发的防雷工程专业施工乙级及以上资质；

2. 具备省级气象主管机构颁发的防雷检测乙级及以上资质；

3. 已取得自治区住建厅核发的安全生产许可证，且证件有效。

4. 区外企业须在广西区气象局完成备案（需提供备案证明）；

5. 施工项目负责人须为机电或建筑专业二级及以上注册建造师，并持安全生产考核合格证（B证）且证件有效；

6.技术负责人须具备省级气象部门颁发的防雷工程或检测资格证书；现场检测人员须持有防雷装置检测资格证，且证件有效。

7.现场检测人员须具备气象部门颁发的防雷工程或检测资格证书，且证件有效。

- （三）其他要求：

1. 近3年无不良信用记录（需提供“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“广西建筑市场监管云平台”截图）；

2. 近3年完成至少2个单体建筑面积≥5000 m²或合同金额≥50万元的防雷整改（或检测）项目，须提供中标通知书及合同；

3. 项目负责人、技术负责人及检测人员须提供近6个月在本单位缴纳社保的证明。

三、询价文件要求

（一）资格证明文件内容（递交响应文件时提供各一份）：

1.法定代表人授权委托书（格式详见第四章，加盖公章）；

2.被授权人身份证（复印件加盖公章，须提交原件备查）；

3.营业执照（复印件加盖公章）。

（二）报价文件内容：

1.资格证明文件（加盖公章）；

2.报价表（格式详见第四章，加盖公章）；

3.服务承诺书（加盖公章）。

（三）报价文件装订及密封要求：

报价文件用A4纸打印，一式二份，密封后须在封口处加盖公章，并在封面上注明投标项目。

本项目不接受电子投标，快递（闪送）文件，逾期送达、未送达指定地点或未密封的投标文件，不予受理。

四、递交询价响应文件的截止时间及地点

（一）询价文件递交的时间：2025年7月28日上午9:00-11:30，递交地点： 南宁市兴宁区邕武路9号， 广西交通技师学院综合楼1519室。

（二）询价文件递交的截止时间：2025年7月28日上午11:30。

五、开标时间及地点

2025年7月28日15：00，在 广西交通技师学院邕武校区综合楼1519室 评标，如有变动，另行通知。

六、评标方式和评标结果

（一）采购人选取学院评审库中的评审专家和需求部门代表组成评标小组，对响应人的资格和符合性进行审查，按照经评审的最低投标价法确定中标候选单位。

经评审的最低投标价法是指评标小组对满足采购文件实质要求的报价文件，按照经评审的报价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的报价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标小组自行确定。

1.在报价（单价合理）、资格、商务及技术性审查均满足的情况下，排名第一名的响应人为第一成交候选人，排名第二名的响应人为第二成交候选人。排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推。

（1）总报价超过采购预算金额的视为无效。

（2）涉及《自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准》（桂财资〔2014〕10号）中的设施设备时，单价超价格上限标准的，视为无效。

（3）评标小组可以书面方式或打电话要求报价人对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。报价有算术错误的，评标小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作废标处理。

①报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（4）评标小组根据询价文件，审查报价文件是否存在下列重大偏差，若存在，其报价文件视为无效。

①报价文件没有报价人授权代表签字和加盖公章；

②报价文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

③明显不符合技术规范、技术标准的要求；

④报价文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

⑤报价文件附有采购人不能接受的条件；

⑥不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

（二）采购人在开标后1个工作日内，按照评标过程中推荐的中标候选单位顺序，确定中标候选人。

（三）中标公示期为1个工作日，公示期满无异议，双方协商签订合同。

七、公告发布

本项目询价公告和成交公示在  广西交通技师学院官网  上发布。

八、联系方式

采购人（全称）： 广西交通技师学院

地址：南宁市兴宁区邕武路9号

联系人：曾老师

联系电话：0771-3393443

我院纪检监察室监督电话：0771-3851601

广西交通技师学院

2025年7月21日

第二章  询价须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称： 广西交通技师学院 地 址： 南宁市兴宁区邕武路9号 |
| 2 | 采购项目名称 | 广西交通技师学院三个校区建筑物防雷整改 |
| 3 | 资金来源 | 物业管理费-日常维护 |
| 4 | 预算金额 | 49336.28元 |
| 5 | 采购方式 | 询价 |
| 6 | 服务期限/供货周期 | 自签订合同之日起30日历天内完成并通过验收 |
| 7 | 质量要求 | 按询价公告要求提供各项服务 |
| 8 | 联合体 | □ 接受； R 不接受 |
| 9 | 响应人对询价文件提出质疑的时间 | 自询价文件公布时间起的一个工作日内 |
| 10 | 分包 | R不允许；□允许 |
| 11 | 构成询价文件的其他文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分 |
| 12 | 询价响应文件份数 | 2 份 |

- 第三章  合同条款及格式

- 零星维修

施工合同

签订合同地点：南宁市兴宁区邕武路 9 号

签订合同时间：      年     月     日

发包人(全称)：广西交通技师学院

承包人(全称)：

发包人、承包人为履行好该采购合同的各项权利义务，发包人就     广西交通技师学院三校区建筑物防雷整改维修项目施工事项进行协商明确，现将双方协商一致的内容形成本合同，双方共同遵守落实。

- 工程概况工程名称：

- 地点：广西南宁市兴宁区

工程内容：对三校区建筑物的防雷设施进行全面整改维修，详见工程量清单内容，承包方需承担因项目需要的水电费用。

- 工程承包范围及承包方式：总价包干，包括《工程量清单》内所有工程内容及所有费用。承包人负责完成防雷整改维修工程的全部内容，确保工程符合国家相关防雷标准和规范要求。

三、合同工期及工期延误

（一）合同工期

开工时间以合同生效后3个工作日算起，工期总日历天约 30 天。因不可抗拒因素（如：影响教学、场地施工因素、天灾等）导致工期总日历天数超期的，以最终总工期日历天数为准。

（二）工期延误

1. 因恶劣天气、学院特殊要求及其他不可抗力原因需要工期顺延的，承包方无需承担责任。

2.非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的百分之一），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收合格各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期），其极限为合同价的 30 %；如承包人逾期竣工造成发包人的损失高于该限额的，由承包人以实际损失向发包人承担赔偿责任。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

3. 因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。

4. 承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。

四、质量标准

1.工程质量符合现行的国家标准、规范、行业标准等。工程质量符合现行的国家标准、规范、行业标准等，特别是国家防雷标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等相关要求。

2.按照双方确认的工程量清单进行施工，并验收合格。

3.使用的相关维修材料必须符合国家相关要求，具有合格证。

五、质量与验收

（一）工程质量及质量保修期

发包人对工程质量的要求：合格质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起为一年。质保期到期收到承包方提供相关申请退还材料10个
工作日内退还质保金（不计利息）。

（二）质量保修保质责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 2 天内派人修理，未响应的发包人可交由第三方处理，产生的费用在与学院签订的定点维修合同质保金扣除。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。

4、若因承包人未及时到达造成险情的，应承担发包方相应损失，并按照合同总金额 5 %支付违约金。

（三）隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：线路变动前 24 小时通知发包人现场代表进行验收，经验收合格且书面确认后才能进入下道工序。

- 六、合同双方一般权利和义务

（一） 发包人工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：协调施工现场材料堆放及场地沟通工作。

（二）承包人工作

1.承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

由承包人自行负责。

（2）已完工工程成品保护的特殊要求及费用由承包人负责。

（3）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护 建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、地上高压线、电线、邻近建筑物、构筑物等设施所发生费用由承包人承担。

（4）施工场清洁卫生要求：由承包人负责现场的安全及文明卫生工作，做到工完场清。乙方需在三天内完成清场工作，若未按照合同要求完成清场的则视为违约按照合同金额全款的 5％支付违约金。

（5）因承包人或其工作人员的原因导致发生安全事故责任，由承包人承担相应的民事、行政等法律责任。

（6）双方约定承包人应做的其他工作：

1)取土场及弃土场由承包人自行解决，并承担相关费用。不得违反相关管理规定，违规行为由承包人自行负责。

2）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

3）因承包人施工原因造成校园道路损坏的由承包人出资修复。

4）承包人进场施工要严格遵守发包人的相关制度，必须无条件落实疫情防控政策措施的要求及遵守校园安全、作息时间要求等。

七、合同价款与支付

（一）合同价款及调整

1.合同价款：本合同包干价金额（大写）：      (¥     元)，上述价格已经包含人工劳务、管理、材料、运输费、装卸费、临时设施、利润、税金等一切税费等费用。

2.合同价结算及调整：

（1）工程竣工结算按照双方书面确认的实际完成工程量和工程清单中标单价结算。

（2）工程量清单没有的项目工程清单中标单价中有类似项目单价的参照工程清单中标单价结算，工程清单中标单价中没有类似项目单价可以参照的，按广西壮族自治区现行的消耗量定额和有关建设工程造价的文件规定套价、材料价格和人工工资单价按照施工期间的信息价结算，没有合适消耗量定额套用计价的由双方进行市场询价后签证确认的单价结算。

（3）施工期间的水泥、砖、砂、石、商品砼、成品油等建筑装饰主要材料，本工程需要的以上主材的价格上涨跌幅度超过投标基准单价 5%（含 5%）的，按照《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013) 广西壮族自治区实施细则》有关规定进行调整，调整采用造价信息差额调整法进行调整。

（4）国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行之日起进行调整。

（二）工程量确认：

1.承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：  完工后三天内。

2.计量方法： 工程的计量均以国家标准《建设工程工程量清单计价 规范》（GB50500-2013）和《广西建设工程工程量清单计价实施细则》计算的净值为准。

3.计量单位：除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。

（三）工程款支付

工程款支付方式：本合同无预付款，工程完成后，经发包方验收合
格，承包人通过银行转账方式向发包人账户缴纳工程包干价的3%金额作为本工程质量保证金后，发包人按本工程结算造价总金额100%支付给承包人，承包人应在发包人支付工程款前开具正规发票。

八、材料设备供应

本工程由承包人自行采购工程材料，提供产品合格证。

九、违约、索赔和争议

（一）违约

1.本合同中关于发包人违约的具体责任如下：发包人违约应承担的违约责任，工期顺延，承包人不停止施工。

2.本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 承包人违约承担的违约责任：承包人因自身原因或工程质量不合格返工，导致不能按照合同约定的竣工工期或发包人不同意顺延的工期竣工，应承担的违约责任：自延误起每日向发包人支付合同总价款的百分之一作为违约金，延误工期时间从承包人合同约定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。违约金总额不超过合同总价款的 30%，工期延误造成发包人的损失超过该上限的，承包人应以实 际损失向发包人承担赔偿责任。因承包人的原因工程质量达不到合同约定的质量标准的，承包人负责无条件翻工重做并达到质量标准。如承包人无法在发包人要求的合理期限内重做达到质量标准的，每逾期一日还应向发包人支付合同总价款百分之一的违约金；超出合理期限 30 日的，发包人有权解除合同，并有权另行聘请第三方进行施工整改，产生的费用由承包人承担，发包方有权在结算时对质量不合格区域进行核减相应费用。双方约定的承包人其他违约责任：因承包人违约造成的材料价格上涨的风险，由承包人自行承担。

3.未按要求补足质保金的，每逾期一日还应向发包人支付质保金总额的 30％的违约金。

4.因任何一方的违约行为引起诉讼的，由违约方承担守约方为实现债权而产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、公告费、复印费、申请保全费、诉讼保全担保保险费、申请执行费、交通费、差旅费、鉴定费、 证人出庭费用、协助执行悬赏费等费用）。

（二）争议解决

1、本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。也可通过相关部门调解解决。协商或者调解不成，可向发包方所在地人民法院起诉。

2、通讯地址和联系方式：合同各方一致确认以下通讯地址和联系方式（或本合同中记载的各方通讯地址和联系方式）为各方履行合同、解决合同争议时向接收其他方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。

3、风险提示：合同各方均明知：因各方提供或者确认的 送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程 序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

十、 保险与安全施工

1、承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。

2、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，全部由承包方承担。

十一、合同的解除

如出现合同解除的情形，按照以下约定执行：

1. 承包方违反本合同约定的，发包方有权单方解除合同， 自发包方向承包 方送达合同解除通知书之日起本合同解除。

2. 承包人自收到发包人解除合同的通知后三日内必须撤场。

3. 承包人逾期撤场的，发包人有权强制承包人撤场，承包人遗留在场地内的所有物品视为遗弃物，发包人有权进行处理。

十二、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十三、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十四、其他约定

1. 发包人、承包人双方同意把本合同中双方的地址作为法院送达的判决书、裁定书、调解书和各类诉讼材料法律文书及双方送达各类文书的地址，如有变更 的，变更一方须于在变更后的三个工作日内书面通知对方，否则，法院及任何一方向原地址进行送 达各类文书材料无论是否收到均视为有效送达，由此产生的后果由变更方自行承担。

十五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、中标单位工程量清单报价单；

2、其他相关资料；

双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件视为合同组成部分。

十六、合同生效

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：南宁市兴宁区邕武路 9 号

本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

十七、 合同份数

双方约定合同份数：一式肆份，双方各持贰份。

发包人：广西交通技师学院        承包人：

住所：南宁市兴宁区邕武路9号     住所：

法定代表人：                    法定代表人：

或委托代理人：                  或委托代理人：

电    话：0771-3350692          电    话：

开户银行：中国工商银行南宁      开户银行：

明秀支行

账 号：2102105009264034196      账 号：

- 第四章  响应文件格式

- 一、法定代表人授权委托书

致： 广西交通技师学院 （采购人名称）：

本人          （姓名） 系                （响应人全称）的法定代表人，现授权委托          （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （项目名称） 询价活动。代理人在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）性别：     年龄：

身份证号码：

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：           年       月        日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2、响应人的法定代表人直接参加询价活动的，不提供授权书。

二、报价表

(以项目实际情况编制）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容及标准、要求 | 数 量（项） | 单 价 （元） | 总 价 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西交通技师学院三个校区建筑物防雷整改项目采购 |  | 1 |  |  |  |
| 详见报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

已标价工程量清单

（按提供的工程量清单格式填报）

注：报价表格式与工程量清单表格式一致。

- 三、服务承诺书

(由响应人以项目实际情况编制）