广西交通技师学院伊岭校区校园永久围墙勘察及设计服务项目采购

询

价

文

件

采购人： 广西交通技师学院

2025年8月18日

第一章  询价公告

广西交通技师学院（采购人名称）就A标伊岭校区校园永久围墙勘察服务项目；B标伊岭校区校园永久围墙设计服务项目 项目组织询价采购。

第一条　合同标的

1、项目一览表

A标伊岭校区校园永久围墙勘察服务项目

| 序号 | 服务名称 | 服务内容及标准要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊岭校区校园永久围墙勘察服务项目 | 项目名称：伊岭校区校园永久围墙勘察服务项目 项目地点：广西交通技师学院伊岭校区 （一）工程概况 伊岭校区地块面积为281.80亩，为保证师生的学习生活安全及防止村民出入，需要用永久围墙围起来，经测量长度大约有1366米长。 （二）勘察工作量布置 根据现行的相关勘察技术标准及规范《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）要求，结合地块红线图，由勘察进行布置。 本围墙项目长度1366米，预计布置勘察钻孔42个，预计孔深15米，勘察总进尺约600米。要求供应商的地质勘察成果满足围墙设计出图深度。 （三）勘察费用预算报价 根据广西工程勘察设计收费指导标准2020年版本（桂设协 〔2020〕92号）文件要求计算并结合市场情况，勘察服务控制价调整暂定在8万元以内，供应商可根据实际进行优惠报价。 （四）其他要求 1、勘察成果提交：勘察人负责向发包人提交详细勘察成果报告四份，成果要求符合设计出图深度。 2、成果完成期限：要求供应商中标后立即进场勘察，完成报告时间在2025年8月31日前。 3、勘察服务费成交价为总价包干，包括勘察单位成本、勘察人员的工资、规费、管理费、利润、税金等。 注：围墙长度及范围投标前现场实际情况由供应商自行前往核实，招标人不另行组织。（另附：广西交通技师学校伊岭校区总平面图） | 1 | 项 |  |

B标伊岭校区校园永久围墙设计服务项目

| 序号 | 服务名称 | 服务内容及标准要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊岭校区校园永久围墙设计服务项目 | - 项目名称：伊岭校区校园永久围墙设计服务项目 - 2.项目地点：广西交通技师学院伊岭校区 （一）工程概况 伊岭校区地块面积为281.80亩，为保证师生的学习生活安全及防止村民出入，需要用永久围墙围起来，经测量长度大约有1366米长（具体由设计根据红线绘制长度而定）。 （二）工程设计费控制价 根据广西工程勘察设计收费指导标准2020年版本（桂设协 〔2020〕92号）文件要求计算并结合市场情况，设计服务控制价调整暂定在5万元以内，供应商可根据实际进行优惠报价。 （三）主要设计及服务内容： 包括围墙的建筑工程、安装工程、排水工程等相关附属配套设施。设计出图为施工图，同时包括施工图预算书。其成果要求满足自治区财厅投资评审要求，同时配合甲方在项目建设施工过程中进行相关设计服务。 （四）其他要求 1、结合伊岭校区总平面图对围墙进行建筑工程（含基础混凝土挡土墙、墙顶设置锌钢栏杆）、挡土墙排水工程等相关附属配套设施等施工图设计，同时包括施工图预算书。其成果要求满足自治区财厅投资评审要求，同时配合甲方在项目建设施工过程中进行相关设计服务。 2、成果要求及完成期限：要求供应商在收到地质勘察报告后5个工作日出具施工图及施工图预算包括工程预算书、工程量清单、工程量计算底稿。 3、本服务采购费成交费为总价包干，包括设计单位成本、设计及造价人员的相关费用、规费、管理费、利润、税金等。 注：围墙长度及范围投标前现场实际情况由供应商自行前往核实，招标人不另行组织。（另附：广西交通技师学校伊岭校区总平面图） | 1 | 项 |  |

- 本项目A标与B标供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1、A标伊岭校区校园永久围墙勘察服务项目供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求：  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）资质要求：  已在“全国投资项目在线审批监管平台”名录登记并通过审核的咨询企业（专业服务范围：勘察）；

（三）其他要求：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2B标伊岭校区校园永久围墙设计服务项目供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求：  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）资质要求：  具有建设行政主管部门核发的工程设计建筑行业（建筑工程）乙级（含）及以上资质的独立法人企业；

（三）其他要求：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、询价文件要求

（一）资格证明文件内容（递交响应文件时提供各一份）：

1.法定代表人授权委托书（格式详见第四章，加盖公章）；

2.被授权人身份证（复印件加盖公章，须提交原件备查）；

3.营业执照（复印件加盖公章）。

（二）报价文件内容：

1.资格证明文件（加盖公章）；

2.报价表（格式详见第四章，加盖公章）；

3.服务承诺书（加盖公章）。

（三）报价文件装订及密封要求：

报价文件用A4纸打印，一式二份，密封后须在封口处加盖公章，并在封面上注明投标项目。

本项目不接受电子投标，快递（闪送）文件，逾期送达、未送达指定地点、或未密封的投标文件，不予受理。

四、递交询价响应文件的截止时间及地点

询价文件递交的时间：2025年8月22日上午8:00-10:20，地点： 南宁市兴宁区邕武路9号，广西交通技师学院综合楼1519室 。

五、开标时间及地点

2025年8月22日上午10:30，在 广西交通技师学院邕武校区综合楼1519室 评标，如有变动，另行通知。

六、评标方式和评标结果

（一）采购人选取学院评审库中的评审专家和需求部门代表组成评标小组，对响应人的资格和符合性进行审查，按照经评审的最低投标价法确定中标候选单位。

经评审的最低投标价法是指评标小组对满足采购文件实质要求的报价文件，按照经评审的报价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的报价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标小组自行确定。

1.在报价（单价合理）、资格、商务及技术性审查均满足的情况下，排名第一名的响应人为第一成交候选人，排名第二名的响应人为第二成交候选人。排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推。

（1）总报价超过采购预算金额的视为无效。

（2）涉及到《自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准》（桂财资〔2014〕10号）中的设施设备时，单价超价格上限标准的，视为无效。

（3）评标小组可以书面方式或打电话要求报价人对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。报价有算术错误的，评标小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作废标处理。

①报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（4）评标小组根据询价文件，审查报价文件是否存在下列重大偏差，若存在，其报价文件视为无效。

①报价文件没有报价人授权代表签字和加盖公章；

②报价文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

③明显不符合技术规格、技术标准的要求；

④报价文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

⑤报价文件附有采购人不能接受的条件；

⑥不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

（二）采购人在开标后1个工作日内，按照评标过程中推荐的中标候选单位顺序，确定中标侯选人。

（三）中标公示期为1个工作日，公示期满无异议，双方协商签订合同。

七、公告发布

本项目询价公告和成交公示在  广西交通技师学院官网  上发布。

八、联系方式

采购人（全称）： 广西交通技师学院

地址：南宁市兴宁区邕武路9号

联系人：曾老师

联系电话：0771-3393443

我院纪检监察室监督电话：0771-3851601

广西交通技师学院

2025年8月18日

第二章  询价须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称： 广西交通技师学院 地 址： 南宁市兴宁区邕武路9号 |
| 2 | 采购项目名称 | A标伊岭校区校园永久围墙勘察服务项目 B标伊岭校区校园永久围墙设计服务项目 |
| 3 | 资金来源 | 2026年预算资金 |
| 4 | 预算金额 | A标：80000元 B标：50000元 |
| 5 | 采购方式 | 询价 |
| 6 | 服务期限/供货周期 | A标：服务期限直至项目完工，成报告时间在2025年8月31日前。 B标：服务期限直至项目完工，在收到地质勘察报告后5个工作日出具施工图及施工图预算包括工程预算书、工程量清单、工程量计算底稿。 |
| 7 | 质量要求 | 按询价公告要求提供各项服务 |
| 8 | 联合体 | □ 接受； R 不接受 |
| 9 | 响应人对询价文件提出质疑的时间 | 自询价文件公布时间起的一个工作日内 |
| 10 | 分包 | R不允许；□允许 |
| 11 | 构成询价文件的其他文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分 |
| 12 | 询价响应文件份数 | 2 份 |

- 合同条款及格式

- 一、伊岭校区校园永久围墙勘察服务项目合同条款及格式

GF—2016—0203

合同编号：____________

建设工程勘察合同

（示范文本）

| 住房和城乡建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理总局 |  |

说	明

为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[ 岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探 ]》（ GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[ 岩土工程设计、治理、监测 ]》（ GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

- 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 12 条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计 17 条。上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

- 专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致；

- 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要求，避免

直接修改通用合同条款；

- 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“ /”。

- 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本 , 合同当事人可结合工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。

《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探 / 测试 / 检测 / 监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（ GF-2015-0210）。

- 目	录

第一部分	合同协议书

一、工程概况

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量三、合同工期

四、质量标准五、合同价款

六、合同文件构成七、承诺

八、词语定义 九、签订时间 十、签订地点 十一、合同生效十二、合同份数

第二部分	通用合同条款

第 1 条	一般约定

1.1词语定义

1.2合同文件及优先解释顺序

1.3适用法律法规、技术标准

1.4语言文字

1.5联络

1.6严禁贿赂

1.7保密

第 2 条	发包人

2.1发包人权利

2.2发包人义务

2.3发包人代表

第 3 条	勘察人

3.1勘察人权利

3.2勘察人义务

3.3勘察人代表

第 4 条	工期

4.1开工及延期开工

4.2成果提交日期

4.3发包人造成的工期延误

4.4勘察人造成的工期延误

4.5恶劣气候条件

第 5 条	成果资料

5.1成果质量

5.2成果份数

5.3成果交付

5.4成果验收

第 6 条	后期服务

6.1后续技术服务

6.2竣工验收

第 7 条	合同价款与支付

7.1合同价款与调整

7.2定金或预付款

7.3进度款支付

7.4合同价款结算

第 8 条	变更与调整

8.1变更范围与确认

8.2变更合同价款确定

第 9 条	知识产权

第 10 条	不可抗力

10.1不可抗力的确认

10.2不可抗力的通知

10.3不可抗力后果的承担

第 11 条	合同生效与终止

第 12 条	合同解除

第 13 条	责任与保险

第 14 条	违约

14.1发包人违约

14.2勘察人违约

第 15 条	索赔

15.1发包人索赔

15.2勘察人索赔

第 16 条	争议解决

16.1和解

16.2调解

16.3仲裁或诉讼

第 17 条	补充条款

第三部分	专用合同条款

第 1 条	一般约定

1.1词语定义

1.2合同文件及优先解释顺序

1.3适用法律法规、技术标准

1.4语言文字

1.5联络

1.7 保 密

第 2 条	发包人

2.2发包人义务

2.3发包人代表

第 3 条	勘察人

3.1 勘察人权利

3.3 勘察人代表

第 4 条工期

4.2成果提交日期

4.3发包人造成的工期延误

第 5 条	成果资料

5.2 成果份数

5.4 成果验收

第 6 条	后期服务

6.1 后续技术服务

第 7 条	合同价款与支付

7.1合同价款与调整

7.2定金或预付款

7.3进度款支付

7.4合同价款结算

第 8 条变更与调整

8.1变更范围与确认

8.2变更合同价款确定第

9 条	知识产权

第 10 条	不可抗力

10.1不可抗力的确认

10.2不可抗力的通知第

13 条	责任与保险

第 14 条	违约

14.1发包人违约

14.2勘察人违约第

15 条	索赔

15.1发包人索赔

15.2勘察人索赔第

16 条	争议解决

16.3仲裁或诉讼第

17 条	补充条款

附件 A 勘察任务书及技术要求

附件 B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表附件 C 进度计划

附件 D 工作量和费用明细表

- 第一部分	合同协议书

发包人（全称）：         广西交通技师学院

勘察人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就     广西交通技师学院伊岭校区校园永久围墙     项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

    - 工程名称：      广西交通技师学院伊岭校区校园永久围墙勘察服务项目

    - 工程地点：      广西交通技师学院伊岭校区（广西南宁市武鸣区双桥镇小康村10号）

    - 工程规模、特征：伊岭校区地块面积为281.80亩，需要用永久围墙围起来，经测量长度大约有1366米长。结合地块红线图，由勘察进行布置。预计布置勘察钻孔42个，预计孔深15米，勘察总进尺约600米。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

- 勘察范围和阶段：

- 技术要求： 现行的相关勘察技术标准及规范《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）。

- 工作量：

三、合同工期

- 开工日期：

- 成果提交日期：       2025年8月31日前

- 合同工期（总日历天数）	天

四、质量标准

质量标准：勘察工作应符合《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2016）及甲方提供的《勘察任务书》要求，提交的勘察报告需通过施工图审查机构审核，并满足后续设计需求。

五、合同价款

- 合同价款金额：人民币（大写）	（￥ 	元）

- 合同价款形式：

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（ 1）合同协议书；

（ 2）专用合同条款及其附件；

（ 3）通用合同条款；

（ 4）中标通知书（如果有）；

（ 5）投标文件及其附件（如果有）；

（ 6）技术标准和要求；

（ 7）图纸；

（ 8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

- 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于 	年        月     日 签 订 。

十、签订地点

本合同在 	签订。

十一、合同生效

本合同自 	生效。

十二、合同份数

本合同一式 	份，具有同等法律效力，发包人执 	份，勘察人执 	份。

发包人：（印章）		勘察人：（印章）	 法定代表人或其委托代理人：		法定代表人或其委托代理人：

（签字）	（签字）

统一社会信用代码：		统一社会信用代码：	 地址：		地址：	 邮政编码：		邮政编码：	 电话：		电话：	 传真：		传真：	 电子邮箱：		电子邮箱：	 开户银行：		开户银行：	 账号：		账号：

- 第二部分	通用合同条款

第1条	一般约定

  - 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。

    - 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

    - 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

    - 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。

    - 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

    - 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

    - 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

    - 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

    - 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。

    - 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。

    - 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

    - 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。

    - 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

    - 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。

    - 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成

果资料的绝对或相对日期。

    - 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。

    - 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。

    - 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    - 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

    - 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。

    - 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

  - 合同文件及优先解释顺序

    - 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（ 1）合同协议书；

（ 2）专用合同条款及其附件；

（ 3）通用合同条款；

（ 4）中标通知书（如果有）；

（ 5）投标文件及其附件（如果有）；

（ 6）技术标准和要求；

（ 7）图纸；

（ 8）其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    - 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

  - 适用法律法规、技术标准

    - 适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法

规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。

    - 适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

  - 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

  - 联络

    - 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。

    - 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

    - 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

  - 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

  - 保密

除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第2条	发包人

  - 发包人权利

    - 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。

    - 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

    - 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料

和数据等。

  - 发包人义务

    - 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

    - 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。

    - 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。

    - 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。

    - 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。

    - 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。

    - 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。

    - 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。

2.3 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

第3条	勘察人

  - 勘察人权利

    - 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

    - 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。

    - 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。

  - 勘察人义务

    - 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

    - 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。

    - 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和

文物主管部门报告并妥善保护。

    - 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

    - 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

    - 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

3.3 勘察人代表

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。

第4条	工期

  - 开工及延期开工

    - 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。

    - 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。

  - 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。

  - 发包人造成的工期延误

    - 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）

补偿费用：

（ 1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

（ 2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

（ 3）变更导致合同工作量增加；

（ 4）发包人增加合同工作内容；

（ 5）发包人改变工程勘察技术要求；

（ 6）发包人导致工期延误的其他情形。

    - 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第 4.3.1 款情形发生后 7 天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后 7 天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第 7.1 款〔合同价款与调整〕执行。

  - 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：

（ 1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

（ 2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；

（ 3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

（ 4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；

（ 5）勘察人导致工期延误的其他情形。

  - 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延长工期，具体可参照第 4.3.2 款处理。

第5条	成果资料

  - 成果质量

    - 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

    - 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

  - 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。

  - 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括

成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

  - 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人 14 天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。

第6条	后期服务

  - 后续技术服务

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

  - 竣工验收

工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。

第7条	合同价款与支付

  - 合同价款与调整

    - 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。

    - 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：

（ 1）总价合同

双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。

（ 2）单价合同

合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。

（ 3）其他合同价款形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

    - 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后 7 天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

  - 定金或预付款

    - 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付

款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。

    - 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。

  - 进度款支付

    - 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。

    - 第 7.1 款〔合同价款与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。

    - 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知， 发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。

    - 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。

7.4 合同价款结算

除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后 28 天内，依据第 7.1 款〔

合同价款与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。

第8条	变更与调整

  - 变更范围与确认

    - 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：

（ 1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（ 2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（ 3）不利物质条件引起的变更；

（ 4）发包人的要求变化引起的变更；

（ 5）因政府临时禁令引起的变更；

（ 6）其他专用合同条款中约定的变更。

    - 变更确认

当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在 7 天内就调整后

的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后 7 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。

  - 变更合同价款确定

    - 变更合同价款按下列方法进行：

（ 1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（ 2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（ 3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

    - 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后 14 天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

    - 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起 14 天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。

    - 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

    - 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。

第9条	知识产权

  - 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

  - 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。

  - 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

第 10 条	不可抗力

  - 不可抗力的确认

    - 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。

    - 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

  - 不可抗力的通知

    - 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔 7 天向发包人报告一次受害损失情况。

    - 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后 2 天内，勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后 14 天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

  - 不可抗力后果的承担

    - 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（ 1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

（ 2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；

（ 3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（ 4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；

（ 5）延误的工期相应顺延。

    - 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第 11 条	合同生效与终止

  - 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

  - 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

  - 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。

第 12 条	合同解除

  - 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：

（ 1）因不可抗力致使合同无法履行；

（ 2）发生未按第 7.2 款〔定金或预付款〕或第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付合同价

款的情况，停止作业超过 28 天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；

（  3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；

（ 4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。

  - 一方依据第 12.1 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知， 并在发出通知前不少于 14 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

  - 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。

  - 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人撤出提供必要条件。

第 13 条	责任与保险

  - 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

  - 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。

  - 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。

第 14 条	违约

  - 发包人违约

    - 发包人违约情形

（ 1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；

（ 2）发包人未按第 7.2 款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；

（ 3）发包人未按第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；

（ 4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。

    - 发包人违约责任

（ 1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足 50% 的，发包人应支付勘察人合同价款的 50%; 完成计划工作量超过 50% 的，发包人应支付勘察人合同价款的 100%。

（ 2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘察人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额或计算方法。

  - 勘察人违约

    - 勘察人违约情形

（ 1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；

（ 2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；

（ 3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

（ 4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

    - 勘察人违约责任

（ 1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（ 2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（ 3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

（ 4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。

第 15 条	索赔

  - 发包人索赔

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：

（ 1）违约事件发生后 7 天内，向勘察人发出索赔意向通知；

（ 2）发出索赔意向通知后 14 天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；

（ 3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28 天内给予答复；

（ 4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（ 5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后 21 天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（ 3）、（ 4）项约定相同。

  - 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外， 勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（ 1）违约事件发生后 7 天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知 14 天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。

（ 2）发出索赔意向通知后 14 天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（ 3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28 天内给予答复；

（ 4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（ 5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后 21 天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（ 3）、（ 4）项约定相同。

第 16 条	争议解决

  - 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

（ 1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（ 2）向有管辖权的人民法院起诉。

第 17 条	补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。

- 第三部分	专用合同条款

第1条	一般约定

- 1.1词语定义

- 1.2合同文件及优先解释顺序

- 1.2.1合同文件组成及优先解释顺序：

- （1）本合同协议书及补充协议

- （2）中标通知书

- （3）投标文件及其附件

- （4）专用合同条款

- （5）通用合同条款

- （6）技术标准及要求

- （7）图纸及资料清单

- （8）其他双方确认的书面文件

- 1.3适用法律法规、技术标准

- 1.3.1适用法律法规

需要明示的规范性文件：《建设工程勘察设计管理条例》、《岩土工程勘察规范》（GB 50021）

- 1.3.2适用技术标准

特别要求：    /   。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：/ 。

- 5.5语言文字

本合同除使用汉语外，还使用   /  语言文字。

- 5.6联络

- 5.6.1发包人和勘察人应在 3个工作日内天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、 指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

- 5.6.2发包人接收文件的地点：广西交通技师学院	  发包人指定的接收人：谢老师	 发包人指定的联系方式：07713321575	 勘察人接收文件的地点：	 勘察人指定的接收人：	 勘察人指定的联系方式：

1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：

保密内容：勘察成果、发包人提供的资料、商业秘密等。

保密期限：合同终止后5年。

第2条	发包人

2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：地质水文资料、地下管线图、用地红线图、规划许可证等。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：勘察人需遵守《建设工程安全生产管理条例》，采取围挡、警示标志、防尘措施。

2.3 发包人代表

姓名：	职务：	联系方式：	 授权范围：

第3条   勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：

3.3 勘察人代表

姓名：	职务：	联系方式：	 授权范围：

第4条   工期

  - 成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：   /            。

  - 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：   /        。

第5条   成果资料

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为   /   份。

5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：发包人应在收到成果后15日内组织验收，逾期视为合格

第6条   后期服务

6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定 :  技术交底、施工配合、验收支持等。	 后续技术服务费用约定：包含在合同总价中。	 后续技术服务时限约定：

第7条	合同价款与支付

- 7.1合同价款与调整

- 7.1.1双方约定的合同价款调整因素和方法：	。

本合同价款采用 总价包干 方式确定。包括勘察单位成本、勘察人员的相关费用、规费、管理费、利润、税金等。

- 7.1.2双方就合同价款调整确认期限的约定：    /    。

- 7.2定金或预付款

- 7.2.1发包人向勘察人支付定金金额 :   无  或预付款的金额：  无  。

- 7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：    /    。

7.3进度款支付：

双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：提交合格勘察成果后，待2026年部门预算下达后支付。

7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：验收合格后，项目的部门预算下达后。

第8条	变更与调整

  - 变更范围与确认

    - 变更范围

变更范围的其他约定：书面形式，附变更理由及方案。

    - 变更确认

变更提出和确认期限的约定：收到变更申请后7日内回复。

- 8.2变更合同价款确定

- 8.2.2提出变更合同价款报告期限的约定：    /    。

- 8.2.3确认变更合同价款报告时限的约定：    /    。

第9条	知识产权

关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有，勘察人仅限本项目使用。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：归发包人，勘察人可留存副本用于学术交流（需脱敏）。

9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由勘察人自行承担。

第 10 条	不可抗力

- 10.1不可抗力的确认

- 10.1.1双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：政府征用、公共卫生事件 。

- 10.2不可抗力的通知

- 10.2.1不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：受害损失费用勘察人自行承担。

- 10.2.2勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：    /    。

第 13 条	责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定：由勘察人自行购买，费用包括在报价内  。

第 14 条	违约

14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（ 1）发包人支付勘察人的违约金：无

（ 2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：无

14.2 勘察人违约

14.2.2 勘察人违约责任

- （ 1）勘察人支付发包人的违约金：

因勘察人原因未按期提交成果的，每逾期一日按合同总额的 0.05% 支付违约金，最高不超过 10%。

勘察成果质量不符合约定的，应无偿返工直至合格，并承担因此造成的工期延误责任。

- （ 2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：

因勘察人原因导致工期延误超过 5日 的，发包人有权解除合同，勘察人应返还已付款项并按合同总额 10% 支付违约金。

（ 3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：因勘察人原因导致事故的，赔偿金上限为合同总额的 100%（或投保的工程勘察责任保险限额）。

- （ 4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：勘察人转包或违法分包的，发包人有权解除合同并要求支付合同总额 20% 的违约金。

第 15 条	索赔

- 15.1发包人索赔

索赔程序和期限的约定：发包人应在发现违约情形后 15日内 书面通知勘察人，并附证明材料。勘察人需在 7日内 回复，逾期视为认可。索赔主张应在问题发生或发现后 30日内 提出，逾期视为放弃。

- 15.2勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：勘察人应在发包人违约情形发生或影响发生后 15日内 提交书面索赔报告，发包人需在 14日内 审核并书面答复。索赔主张应在事件结束后 30日内 提交完整证据，否则失效。

第 16 条	争议解决

16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第 （ 2）	种方式解决：

（ 1）向   /   仲裁委员会提请仲裁；

（ 2）向  项目所在地   人民法院提起诉讼。

第 17 条	补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

- （1）因任何一方的违约行为引起诉讼的，由违约方承担守约方为实现债权而产 生的全部费用 (包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、公告费、复印费、申请 保全费、诉讼保全保险费、申请执行费、交通费、差旅费、评估费、鉴定费、证 人出庭费用、协助执行悬赏费等费用) 。

- （2）甲乙双方同意把本合同中双方的地址及电子邮箱作为法院送达的判决 书、裁定书、调解书和各类诉讼文书材料、裁判文书及各方送达各类文书的地址， 双方一致同意法院电子送达各类诉讼文书材料，如有变更的，变更一方须于在变 更后的三个工作日内书面通知对方，否则，法院及任何一方向原地址进行送达各 类文书材料无论是否收到均视为有效送达，由此产生的后果由变更方自行承担。

附件 A	勘察任务书及技术要求

附件 B	发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表

附件 C	进度计划

附件 D	工作量和费用明细表

- 一、

二、伊岭校区校园永久围墙设计服务项目合同条款及格式

GF—2015—0210

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

- （专业建设工程）

住 房 和 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局	制定

说明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）》

（ GF-2000-0210）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（ GF- 2015-0210）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

- 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

- 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

- 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划   “ /” 。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用。

《示范文本》适用于房屋建筑工程以外各行业建设工程项目的主体工程和配套工程（含厂 / 矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程） 以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等工程设计活动。

房屋建筑工程以外的各行业建设工程统称为专业建设工程，具体包括煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋等工程。

- 目 录

第一部分	合同协议书 第二部分	通用合同条款

- 1.一般约定

- 1.1词语定义与解释

- 1.2语言文字

- 1.3法律

- 1.4技术标准

- 1.5合同文件的优先顺序

- 1.6联络

- 1.7严禁贿赂

- 1.8保密

- 2.发包人

- 2.1发包人一般义务

- 2.2发包人代表

- 2.3发包人决定

- 2.4支付合同价款

- 2.5设计文件接收

- 3.设计人

- 3.1设计人一般义务

- 3.2项目负责人

- 3.3设计人人员

- 3.4设计分包

- 3.5联合体

- 4.工程设计资料

- 4.1提供工程设计资料

- 4.2逾期提供的责任

- 5.工程设计要求

- 5.1工程设计一般要求

- 5.2工程设计保证措施

- 5.3工程设计文件的要求

- 5.4不合格工程设计文件的处理

- 6.工程设计进度与周期

- 6.1工程设计进度计划

- 6.2工程设计开始

- 6.3工程设计进度延误

- 6.4暂停设计

- 6.5提前交付工程设计文件

- 7.工程设计文件交付

- 8.工程设计文件审查

- 9.施工现场配合服务

- 10.合同价款与支付

- 10.1合同价款组成

- 10.2合同价格形式

- 10.3定金或预付款

- 10.4进度款支付

- 10.5合同价款的结算与支付

- 10.6支付账户

- 11.工程设计变更与索赔

- 12.专业责任与保险

- 13.知识产权

- 14.违约责任

- 14.1发包人违约责任

- 14.2设计人违约责任

- 15.不可抗力

- 15.1不可抗力的确认

- 15.2不可抗力的通知

- 15.3不可抗力后果的承担

- 16.合同解除

- 17.争议解决

- 17.1和解

- 17.2调解

- 17.3争议评审

- 17.4仲裁或诉讼

- 17.5争议解决条款效力

第三部分	专用合同条款

- 一般约定

- 发包人

- 设计人

- 5.工程设计要求

- 6.工程设计进度与周期

- 7.工程设计文件交付

- 8.工程设计文件审查

- 9.施工现场配合服务

- 10.合同价款与支付

- 11.工程设计变更与索赔

- 12.专业责任与保险

- 13.知识产权

- 14.违约责任

- 15.不可抗力

- 16.合同解除

- 17.争议解决

- 18.其他附件

- 第一部分	合同协议书

发包人（全称）：   广西交通技师学院    

设计人（全称）：                                  

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就    广西交通技师学院伊岭校区校园永久围墙设计  工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 工程名称：    广西交通技师学院伊岭校区校园永久围墙设计服务项目    。

- 工程批准、核准或备案文号：	。

- 工程内容及规模：伊岭校区地块面积为281.80亩，需要用永久围墙围起来，经测量长度大约有1366米长（具体由设计根据红线绘制长度而定）结合伊岭校区总平面图对围墙进行建筑工程（含基础混凝土挡土墙、墙顶设置锌钢栏杆）、挡土墙排水工程等相关附属配套设施等施工图设计，同时包括施工图预算书。

- 工程所在地详细地址： 广西交通技师学院伊岭校区（广西南宁市武鸣区双桥镇小康村10号）。

- 工程投资估算：	。

- 工程进度安排：在收到地质勘察报告后5个工作日出具施工图及施工图预算包括工程预算书、工程量清单、工程量计算底稿。

- 工程主要技术标准：	。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

- 工程设计范围：围墙的建筑工程、安装工程、排水工程等相关附属配套设施。设计出图为施工图，同时包括施工图预算书。

- 工程设计阶段：	。

- 工程设计服务内容：结合伊岭校区总平面图对围墙进行建筑工程（含基础混凝土挡土墙、墙顶设置锌钢栏杆）、挡土墙排水工程等相关附属配套设施等施工图设计，同时包括施工图预算书。。

- 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：	年 	月 	日。计划完成设计日期：	 年  	月  	日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

- 1.合同价格形式：为总价包干，包括设计单位成本、设计及造价人员的相关费用、规费、管理费、利润、税金等。；

- 2.签约合同价为：

人民币（大写）	（￥ 	元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：	。

设计人项目负责人：	。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（ 1）专用合同条款及其附件；

（ 2）通用合同条款；

（ 3）中标通知书（如果有）；

（ 4）投标函及其附录（如果有）；

（ 5）发包人要求；

（ 6）技术标准；

（ 7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（ 8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

- 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 	签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 	生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 	份、副本一式 	份，均具有同等法律效力，发包人执正本	份、副本 	份，设计人执正本 	份、副本 	份。

发包人：（盖章）	设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：

（签字）	（签字）

组织机构代码：		组织机构代码：	 纳税人识别码：		纳税人识别码：	 地        址：		地        址：	 邮政编码：		邮政编码：	 法定代表人：		法定代表人：	 委托代理人：		委托代理人：	 电        话：		电        话：	 传        真：		传        真：	 电子信箱：		电子信箱：	 开户银行：		开户银行：	 账        号：		账        号：	                                                时        间 ：                   年        月        日            时        间 ：                               年        月      日

- 第二部分	通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    - 合同

      - 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

      - 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

      - 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

      - 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

      - 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

      - 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

      - 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

      - 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    - 合同当事人及其他相关方

      - 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

      - 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

      - 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

      - 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

      - 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

      - 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行， 且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

      - 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

    - 工程设计服务、资料与文件

      - 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

      - 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

      - 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

      - 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

      - 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

      - 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

    - 日期和期限

      - 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

      - 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

      - 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务

所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

      - 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

      - 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

    - 合同价格

      - 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

      - 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

  - 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

  - 技术标准

    - 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

    - 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

    - 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（ 1）合同协议书；

（ 2）专用合同条款及其附件；

（ 3）通用合同条款；

（ 4）中标通知书（如果有）；

（ 5）投标函及其附录（如果有）；

（ 6）发包人要求；

（ 7）技术标准；

（ 8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（ 9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

  - 联络

    - 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

    - 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

    - 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

  - 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

- 发包人

  - 发包人一般义务

    - 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

    - 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

    - 专用合同条款约定的其他义务。

  - 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

  - 发包人决定

    - 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和 / 或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

    - 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

  - 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

  - 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

- 设计人

  - 设计人一般义务

    - 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计

人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周

期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

    - 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

    - 专用合同条款约定的其他义务。

  - 项目负责人

    - 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

    - 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

    - 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

  - 设计人人员

    - 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后 7 天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

    - 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前 7 天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

    - 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

  - 设计分包

    - 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

    - 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

    - 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。

    - 分包工程设计费

（ 1）除本项第（ 2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（ 2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

  - 联合体

    - 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

    - 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

    - 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

    - 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

- 工程设计资料

  - 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件 2 约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设

计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

  - 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15 天以内，设计人按本合同

约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限 15 天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

- 工程设计要求

  - 工程设计一般要求

    - 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

    - 对设计人的要求

      - 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

      - 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

      - 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

  - 工程设计保证措施

    - 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

    - 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

  - 工程设计文件的要求

    - 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

    - 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

    - 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

    - 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

    - 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

  - 不合格工程设计文件的处理

    - 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

    - 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

- 工程设计进度与周期

  - 工程设计进度计划

    - 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

    - 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后 5 天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

  - 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期 7 天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

  - 工程设计进度延误

    - 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（ 1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（ 2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（ 3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（ 4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后 5 天内向发包人发出要求

延期的书面通知，在发生上述情况后 10 天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用

合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

    - 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2 款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

  - 暂停设计

    - 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

    - 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第 14.2 款〔设

计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后 15 天内仍未复工的，视为设计

人无法继续履行合同的情形，设计人应按第 16 条〔合同解除〕的约定承担责任。

    - 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

    - 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

  - 提前交付工程设计文件

    - 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

    - 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

- 工程设计文件交付

  - 工程设计文件交付的内容

    - 工程设计图纸及设计说明。

    - 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

  - 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

  - 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件 3 中约定。

- 工程设计文件审查

  - 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过 15 天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

  - 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

  - 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

  - 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第 7 条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补

充和完善。

  - 因设计人原因，未能按第 7 条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

  - 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

  - 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

- 施工现场配合服务

  - 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

  - 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

- 合同价款与支付

  - 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件 6 中明确约定合同价款各组成部分的具体数额， 主要包括：

（ 1）工程设计基本服务费用；

（ 2）工程设计其他服务费用；

（ 3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

  - 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（ 1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设

计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（ 2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（ 3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

  - 定金或预付款

    - 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的 20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的 20%。

    - 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

  - 进度款支付

    - 发包人应当按照专用合同条款附件 6 约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

    - 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

  - 合同价款的结算与支付

    - 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件 6 的约定及时支付尾款。

    - 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件 6 约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

    - 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

- 工程设计变更与索赔

  - 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

  - 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与发包人协商对合同价格和 / 或完工时间做可共同接受的修改。

  - 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与设计人协商对合同价格和 / 或完工时间做可共同接受的修改。

  - 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

  - 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后 5 天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后 10 天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

- 专业责任与保险

  - 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

  - 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

  - 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

- 知识产权

  - 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人， 发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

  - 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

  - 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

- 违约责任

  - 发包人违约责任

    - 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时， 按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

    - 发包人未按专用合同条款附件 6 约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过 15 天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起 15 天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过 15 天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

    - 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起 15 天内按本合同第 16 条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

    - 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

  - 设计人违约责任

    - 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

    - 由于设计人原因，未按专用合同条款附件 3 约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

    - 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

    - 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

- 不可抗力

  - 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据， 并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 17 条〔争议解决〕的约定处理。

  - 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

  - 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

- 合同解除

  - 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

  - 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（ 1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（ 2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在 30 天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（ 3）暂停设计期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定的除外；

（ 4）因不可抗力致使合同无法履行；

（ 5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（ 6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

  - 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

  - 合同解除后，发包人除应按第 14.1.1 项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

- 争议解决

  - 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

    - 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

    - 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行

业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

    - 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

  - 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（ 1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（ 2）向有管辖权的人民法院起诉。

  - 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

- 第三部分	专用合同条款

- 1.一般约定

  - 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：设计图、工程预算书、工程量计算底稿、合同执行过程中的变更及来往文件。

  - 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》

  - 技术标准

    - 适用于工程的技术标准包括：《建筑结构设计规范》、《建筑给水排水设计规范》 。

    - 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无  。

    - 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无  。

  - 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- （1）本合同协议书及补充协议

- （2）中标通知书

- （3）投标文件及其附件

- （4）专用合同条款

- （5）通用合同条款

- （6）技术标准及要求

- （7）图纸及资料清单

- （8）其他双方确认的书面文件

  - 联络

发包人和设计人应当在 3	天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

    - 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：南宁市兴宁区邕武路9号；

发包人指定的接收人为：谢老师；

发包人指定的联系电话及传真号码：0771-3321575；

发包人指定的电子邮箱：118044888@qq.com。

设计人接收文件的地点：	；

设计人指定的接收人为：	；

设计人指定的联系电话及传真号码：	；

设计人指定的电子邮箱：	。

- 1.8 保密

保密内容：设计成果、发包人提供的资料、商业秘密等。

保密期限：合同终止后5年。

。

- 发包人

  - 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：提供勘察成果报告。

  - 发包人代表发包人代表

姓   名：谢老师	；

联系电话：0771-3321575	；

电子信箱：118044888@qq.com		；

通信地址：南宁市兴宁区邕武路9号	。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人参与项目设计管理、监督、协调等，确保项目按照合同约定顺利进行。

发包人更换发包人代表的，应当提前 3	天书面通知设计人。

  - 发包人决定

2.3.2 发包人应在 3	天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

- 设计人

设计人一般义务

3.1.1 设计人 不需  配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：配合发包人完成项目投资评审手续及后施工配合及验收手续。

  - 项目负责人

    - 项目负责人

姓    名：                 ；

执业资格及等级：	；

注册证书号：	；

联系电话：	；

电子信箱：	；

通信地址：	；

设计人对项目负责人的授权范围如下：                                。

    - 设计人更换项目负责人的，应提前 3  天书面通知发包人。

## 设计人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责。

    - 设计人应在收到书面更换通知后  3   天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责。

  - 设计人人员

    - 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：3天内

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责。

  - 设计分包

    - 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：本项目设计不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：本项目设计不允许分包。

    - 设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：无

  - 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：无

- 工程设计要求

  - 工程设计一般要求

      - 工程设计的特殊标准或要求：无

- 工程设计适用的技术标准：本合同“1.一般约定”相关法律及技术标准。

- 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：满足自治区财政部门投资评审要求，并在评审过程中依据财政部门提出要求其他所需的相关资料。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：满足《建筑结构设计规范》要求。

- 工程设计进度与周期

  - 工程设计进度计划

    - 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：按招标约定，地质勘察成果提交后5个工作日完成设计成果。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：结合伊岭校区总平面图对围墙进行建筑工程（含基础混凝土挡土墙、墙顶设置锌钢栏杆）、挡土墙排水工程等相关附属配套设施等施工图设计，同时包括施工图预算书。。

    - 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：2天内

- 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（ 4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：扣减合同金额价款的10%。

设计人应在发生进度延误的情形后 2 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 2天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 1	天内进行审查并书面答复。

- 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：无。

- 工程设计文件交付

  - 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：CAD软件版图纸、PDF版图纸、工程预算书电子版及软件版。

- 工程设计文件审查

  - 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  3	天。

  - 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 3	天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

  - 工程设计审查形式及时间安排：不做要求。

- 施工现场配合服务

  - 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：不做要求。

  - 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  /	时间内提供施工现场配合服务。

- 合同价款与支付

  - 合同价格形式

（ 1）单价合同

单价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无

风险范围以外合同价格的调整方法：无

（ 2）总价包干合同

总价包含的风险范围：技术风险、资金风险、其他法律风险。

风险费用的计算方法：由设计人自行承担相关风险费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：无

（ 3）其他价格形式：无

  - 定金或预付款

定金或预付款的比例及支付条件： 无 。

- 专业责任与保险：无。

- 知识产权

关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有，勘察人仅限本项目使用。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：归发包人，勘察人可留存副本用于学术交流（需脱敏）

- 13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人自行承担。

- 违约责任

  - 发包人违约责任

    - 发包人支付设计人违约金：无。

    - 发包人逾期支付设计费的违约金：无。

  - 设计人违约责任

    - 设计人支付发包人的违约金：扣减合同金额价款的10%。。

    - 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：扣减合同金额价款的10%。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：扣减合同金额价款的10%。

    - 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：扣减合同金额价款的30%。

    - 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：扣减合同金额价款的30%。

- 不可抗力

  - 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无 。

- 合同解除

- 16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（ 3）暂停设计期限已连续超过 28天。

- 16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 / 天内。

16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第 （ 2） 种方式解决：

（ 1）向   /  仲裁委员会提请仲裁；

（ 2）向   项目所在地   人民法院提起诉讼。

第 17 条	补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

（1）因任何一方的违约行为引起诉讼的，由违约方承担守约方为实现债权而产 生的全部费用 (包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、公告费、复印费、申请 保全费、诉讼保全保险费、申请执行费、交通费、差旅费、评估费、鉴定费、证 人出庭费用、协助执行悬赏费等费用) 。

（2）甲乙双方同意把本合同中双方的地址及电子邮箱作为法院送达的判决 书、裁定书、调解书和各类诉讼文书材料、裁判文书及各方送达各类文书的地址， 双方一致同意法院电子送达各类诉讼文书材料，如有变更的，变更一方须于在变 更后的三个工作日内书面通知对方，否则，法院及任何一方向原地址进行送达各 类文书材料无论是否收到均视为有效送达，由此产生的后果由变更方自行承担。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人主要设计人员表

附件1：

一、本工程设计范围

工程设计范围、阶段与服务内容

本项目的设计范围为：施工图设计、工程预算书及计算底稿。

二、施工图设计阶段

项目投资评审工作配合、施工配合（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收）

附件2：

- 发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详细地质勘察报告 | 各 1 | 初步设计开始 3 天前 |  |
| 2 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | 1 | 施工图设计开始 3 天前 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

附件 3：

- 设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项 目 副负责人 |  |  |  |  |
| 工艺专业负责人 |  |  |  |  |
| 土建专业负责人 |  |  |  |  |
| 设备专业负责人 |  |  |  |  |
| 其他专业负责人 |  |  |  |  |

- 第四章  响应文件格式

- 一、法定代表人授权委托书

致： 广西交通技师学院 （采购人名称）：

本人          （姓名） 系                （响应人全称）的法定代表人，现授权委托          （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （项目名称） 询价活动。代理人在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）性别：     年龄：

身份证号码：

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：           年       月        日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

- 响应人的法定代表人直接参加询价活动的，不提供授权书。

二、报价表

(以项目实际情况编制）

A标伊岭校区校园永久围墙勘察服务项目

| 序号 | 服务名称 | 服务内容及标准、要求 | 数 量（项） | 单 价 （元） | 总 价 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊岭校区校园永久围墙勘察服务项目 |  |  |  |  |  |
| 详见报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

B标伊岭校区校园永久围墙设计服务项目

| 序号 | 服务名称 | 服务内容及标准、要求 | 数 量（项） | 单 价 （元） | 总 价 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊岭校区校园永久围墙设计服务 项目 |  |  |  |  |  |
| 详见报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

- 三、服务承诺书

(由响应人以项目实际情况编制）